Z/DZP/208/2018 Warszawa, dnia 04.07.2018 r.

**Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym**

**na realizację zadania pod nazwą:** **„Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”**

**sygnatura akt 6/DZP/2018**

**Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku ze zgłoszonymi pytaniami w dniu 26 czerwca 2018 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

**Pytanie 1:**

W instalacji elektrycznej ciągle występuje duża rozbieżność dotycząca ilości opraw oświetleniowych, w dokumentacji projektowej powinno zostać zamontowane 452 szt. opraw, w przedmiarze robót 356 szt. opraw. Która ilość opraw jest poprawna?

**Odpowiedź:**

Został poprawiony przedmiar robót elektrycznych, oprawy należy wykonać zgodnie   
z załączonym do dokumentacji zestawieniem oraz rysunkami technicznymi.

**Pytanie 2:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2a. Zgodnie z szczegółowym opisem dla pozycji KNR-W 2-02 1123-02 w ramach robót nie występuje reperacja podłoża. W jaki sposób należy wykonać reperacje podłoża?

**Odpowiedź:**

Należy skuć spękane nie nadające się do reperacji i ułożyć nowe podłoża, lub wykonać  chemiczne dolewki lub miejscowe reperacje.

**Pytanie 3:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2a. Nakład 1,09 determinuje standaryzowany wymiar wykładziny i co za tym idzie konieczne docięcia i odpady wykładziny. Do kalkulacji ułożenia cokołu z wykładzin z tworzywa sztucznego służy KNR-W 2-02 1124-04, czy należy dodać wykonanie cokołu na ścianie dla wykładzin podłogowych?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 4:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2b. godnie z szczegółowym opisem dla pozycji KNR-W 2-02 1123-02 w ramach robót nie występuje „5. Ułożenie warstwy papy z wywinięciem na ściany”, a „6. Ułożenie jednej warstwy papy”, różnica w numeracjach wynika z braku w odpowiedzi punktu 3: „3. Przycięcie papy”

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć ułożenie papy i wywinięcie papy.

**Pytanie 5:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2b. Nakład 1,15 determinuje standaryzowany wymiar papy   
i co za tym idzie konieczne docięcia i odpady papy. Czy należy doliczyć ułożenie papy na ścianach, do jakiej wysokości należy ułożyć papę na ścianę?

**Odpowiedź:**

W zależności od lokalizacji i typu ściany od 10 - 30cm. Należy przyjąć proporcje 85 do 15.

**Pytanie 6:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2c, d, g, e. Pozycja użyta w przedmiarze NNRNKB 202 0830-01 tyczy się ścian, dla sufitów powinna być użyta pozycja NNRNKB 202 0830-03. Koszty wynikające z pozycji NNRNKB 202 0830-03 są o ok. 20% wyższe niż dla pozycji NNRNKB 202 0830-01. W jaki sposób należy ująć koszt wykonania tynków na sufitach?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć NNRNKB 202 0830-03.

**Pytanie 7:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2i. Czy przewidywane jest udostępnienie detalu – rysunku jak wykonać balustradę - wymiary? Balustrada ma zostać wykonana ze stali nierdzewnej czy kwasoodpornej?

**Odpowiedź:**

Balustrada może zostać wykonana ze stali czarnej malowanej proszkowo. Balustarda będzie wykonana z kształtowników o przekroju 60x10 oraz prętów o średnicy 1cm

**Pytanie 8:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2j. Nie został uwzględniony szereg pozycji takich jak: wykucie gniazd pod poduszki betonowe dla nadproży, zaszalowanie gniazd pod nadproża, wykonania poduszek betonowych pod nadproża. Czy należy uwzględnić te roboty przy tworzeniu oferty?

**Odpowiedź:**

Oczywiście należy uwzględnić powyższe prace, które są nieodłącznym elementem osadzenia nadproży.

**Pytanie 9:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2n. Czy przewidywane jest udostępnienie detalu – rysunku jak wykonać ekrany grzejnikowe – wymiary. Ekrany powinny być wykonane ze stali nierdzewnej czy kwasoodpornej?

**Odpowiedź:**

Ekrany grzejnikowe należy wykonać w postaci kaset ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia sztywności. Kasety będą montowane z pośrednictwem  profili stalowych o przekroju 60x10   
z ukrytymi śrubami montażowymi.

**Pytanie 10:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2o. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji   
o preferowanym wymiarze luster.

**Odpowiedź:**

Lustra powinny mieć wymiar od końca pierwszego rzędu fliz nad umywalka do 30 cm poniżej linii sufitu pełnego lub do wysokości sufitu podwieszanego.

**Pytanie 11:**

Zapytanie do odpowiedzi Nr Ad.2r. Koszt zestawu hydroforowego oraz zaworu priorytetu są dużymi kosztami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czy należy uwzględnić koszt zestawu hydroforowego oraz zaworu priorytetu przy tworzeniu oferty.

**Odpowiedź:**

Tak.

Zamawiający dopuszcza aby w ww. zakresie Wykonawca samodzielnie zmodyfikował zapisy w przedmiarach.

**Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Zamawiający modyfikuje następujące postanowienia SIWZ:

1. Zamawiający udostępnia **rysunki i opis (sufity) – tekst jednolity,**

2. Zamawiający udostępnia **załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót – tekst jednolity (branża elektryczna)**.

3. Treść pkt 8 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„ *8. Termin wykonania zamówienia*

*Zamówienie będzie realizowane w terminie nie dłuższym niż do dnia* ***31.10.2019 r.*** *z zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich:*

*1) Oddział III – 18 tygodni od dnia zawarcia umowy,*

*2) Oddział V –* *18 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy (przez teren budowy rozumie się teren prac prowadzonych w Oddziale nr V),*

*3) Oddział IV – 18 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy (przez teren budowy rozumie się teren prac prowadzonych w Oddziale nr IV).*

*Zamawiający zastrzega, iż przekaże Wykonawcy do realizacji:*

*a) Oddział V w terminie od 14 do 30 dni od dnia odbioru realizowanych przez Wykonawcę robót na oddziale III,*

*b) Oddział IV w terminie od 14 do 30 dni od dnia odbioru realizowanych przez Wykonawcę robót na oddziale V.*

*Zamawiający przewiduje przedłużenie czasu przestojów z przyczyn od siebie niezależnych takich jak np. opóźnienia w realizacji dostaw wyposażenia, przedłużające się odbiory właściwych służb np. sanepid, p. poż. itp. Powyższe może stanowić podstawę do ewentualnego przedłużenia terminu realizacji prac przez Wykonawcę.”*

4. Treść ust. 2 w § 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„2. Wykonawca obowiązany jest do wykonania umowy w terminie do 31.10.2019 r.  
z zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich na poszczególne etapy:*

*1) Oddział III – 18 tygodni od dnia zawarcia umowy,*

*2) Oddział V – 18 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy (przez teren budowy rozumie się teren prac prowadzonych w oddziale nr V),*

*3) Oddział IV – 18 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy (przez teren budowy rozumie się teren prac prowadzonych w oddziale nr IV).*

5. Treść ust. 1 pkt 1 w § 10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1) fakturami częściowymi po wykonaniu danego zakresu robót lub etapu określonego   
w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 2),”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Andrzej Mazur